## Sheet1
Consecutivo Interno | CODIGO SIGESPLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LINEA INVERSION | TIPO DE PROYECTO | TITULO DEL PROYECTO | ESTADO | Profesional SPAE | Profesional GGP | PRESUPUESTO PROYECTADO | % Avance SIGESPLAN | % Avance Anexos | % Avance TOTAL | Carta de intencion | Ficha tecnica perfil | Estudio de suelos | Diseños estructurales | Presupuesto y APUs | Censo de beneficiarios | Acta de socializacion | Alerta / Observaciones | Correos Alcaldia | Telefono Alcaldia | Nombre Alcalde | Nombre Enlace Contacto
I.26.011 | 18401 | Chocó | Sipí | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Albergues | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE TANANDO EN EL MUNICIPIO DE SIPÍ-CHOCÓ, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN URGENTE DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Cristian Ledesma | 449982585 | 11.1 | 21.4 | 17.4 | Recibido | No Recibido | Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 17.4%. | alcaldia@sipi-choco.gov.co | 3108403279 | Jairo Antonio Murillo Bedoya | Secretaría de Planeación Sipí
I.26.012 | 18335 | Córdoba | Puerto Libertador | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Infraestructura escolar | APOYO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, COCINA Y COMEDOR ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIO XII EN EL CORREGIMIENTO DE LA RICA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA, COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN /ATENCIÓN URGENTE PARA MITIGAR EL EFECTO POR DESPLAZAMIENTO FORZADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Luis Zarate | 449982585 | 66.7 | 92.9 | 82.6 | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 82.6%. | sec.gobierno@puertolibertador-cordoba.gov.co, alcalde@puertolibertador-cordoba.gov.co | 3126839082 | Ramón Alberto Rubio Durango | Secretaría de Gobierno y Planeación
I.26.013 | 18399 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Albergues | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE COMUNITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN URGENTE PARA MITIGAR EL EFECTO POR DESPLAZAMIENTO FORZADO | Formulación | Cesar Giraldo | Cristian Ledesma | 449982585 | 30.6 | 35.7 | 33.7 | Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 33.7%. | planeacion@santarosadelsur-bolivar.gov.co, secretariadeproyectos@santarosadelsur-bolivar.gov.co | (605) 5697214 / 3176668598 | Milton Olaya Santamaría | Dilvia María Bareño Rojas (Planeación)
I.26.014 | 18415 | Cesar | González | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Infraestructura deportiva | APOYO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE CULEBRITAS, DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ (CESAR), ORIENTADO A FORTALECER LOS ESPACIOS COMUNITARIOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Cristian Ledesma | 449982585 | 66.7 | 50 | 56.5 | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | No Recibido | No Recibido | Recibido | Avance consolidado al 56.5%. | secretariadeplaneacion@gonzalez-cesar.gov.co, alcaldia@gonzalez-cesar.gov.co | 3177846446 | Katherine Mora Rosado | Secretaría de Planeación González
I.26.015 | 18434 | Nariño | Barbacoas | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Albergues | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE EN EL BARRIO VILLA PRECIADO DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS (NARIÑO), EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN URGENTE DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Diego Sandoval | 449982585 | 77.8 | 14.3 | 39.1 | Recibido | Recibido | Recibido | No Recibido | No Recibido | Recibido | Recibido | Avance consolidado al 39.1%. | proyectosbarbacoas@gmail.com, planeacion@barbacoas-narino.gov.co | 3184321098 | Mario Luiz Hurtado | Oficina de Proyectos Barbacoas
I.26.016 | 18435 | Nariño | San Andrés de Tumaco | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Albergues | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO, UBICADO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE TUMACO COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN URGENTE DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Diego Sandoval | 449982585 | 55.6 | 0 | 21.7 | Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | Recibido | Avance consolidado al 21.7%. | planeacion@tumaco-narino.gov.co, contactenos@tumaco-narino.gov.co | 3167439012 | Felix Antonio Henao Casanova | Secretaría de Planeación Tumaco
I.26.017 | 18410 | Norte_de_Santander | Convención | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Infraestructura deportiva | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA CAMPO ALEGRE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN (NORTE DE SANTANDER), COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO | Formulación | Cesar Giraldo | Luis Zarate | 449982585 | 55.6 | 28.6 | 39.1 | Recibido | Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 39.1%. | desplazados@convencion-nortedesantander.gov.co, contactenos@convencion-nortedesantander.gov.co | (601) 5630840 / 3142987102 | Alexander Botello López | Yessica (Enlace Víctimas Convención)
I.26.018 | 18304 | Norte_de_Santander | El Carmen | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Placa huella / Infraestructura Vial | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA OSA PARTE BAJA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER), ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD RURAL Y PROPICIAR EL ARRAIGO DE LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL EFECTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Laura Mora | 449982585 | 77.8 | 71.4 | 73.9 | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | En Proceso | No Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 73.9%. | alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co, planeacion@elcarmen-nortedesantander.gov.co | 3134904546 | José Reinel Contreras Yaruro | Secretaría de Planeación El Carmen
I.26.020 | 18352 | Norte_de_Santander | Hacarí | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Placa huella / Infraestructura Vial | APOYO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 320 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MARACAIBITO DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER, COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN/ATENCIÓN URGENTE PARA MITIGAR EL EFECTO POR CONFLICTO ARMADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Luis Zarate | 449982585 | 100 | 96.4 | 97.8 | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | En Ajustes | Recibido | Recibido | Avance consolidado al 97.8%. | planeacion@hacari-nortedesantander.gov.co, alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co | 3118902345 | Robeiro Muñoz Pérez | Secretaría de Planeación Hacarí
I.26.021 | 18337 | Norte_de_Santander | La Playa | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Placa huella / Infraestructura Vial | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 250 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE UBICADO EN LA VEREDA LOS CACAOS DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER, COMO MEDIDA DE PREVENCION Y ATENCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, DE LOS EFECTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. | Formulación | Cesar Giraldo | Laura Mora | 449982585 | 11.1 | 35.7 | 26.1 | Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 26.1%. ALERTA CRITICA: Falta entrega de paquete tecnico por la alcaldia. | planeacion@laplayadebelen-nortedesantander.gov.co, alcaldia@laplayadebelen-nortedesantander.gov.co | 3127891234 | Yoly Margarita Ruedas León | Secretaría de Planeación La Playa
I.26.022 | 18338 | Norte_de_Santander | Ocaña | Infraestructura_Social_y_Comunitaria_ISC | Placa huella / Infraestructura Vial | APOYO CON LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE HAMACA PEATONAL EN LA VEREDA LA VEGA, DEL CORREGIMIENTO EL PUENTE MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER, PARA FACILITAR LA COMUNICACION DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL CONFLICTO, CON LOS CENTROS POBLADOS, COMO MEDIDA DE PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES | Formulación | Cesar Giraldo | Laura Mora | 449982585 | 30.6 | 71.4 | 55.4 | En Ajustes | Recibido | Recibido | Recibido | Recibido | No Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 55.4%. | planeacion@ocana-nortedesantander.gov.co, contactenos@ocana-nortedesantander.gov.co | (607) 5691234 / 3158901234 | Emiro Cañizares Plata | Secretaría de Planeación Ocaña
A.26.027 | 18405 | Chocó | El Carmen de Atrato | Proyectos_Agropecuarios_AGRO | Sistemas agroalimentarios integrados | APOYAR CON HERRAMIENTAS E INSUMOS AGROPECUARIOS A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS Y VULNERABLES DEL CONFLICTO ARMADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ARAS DE MITIGAR EL EFECTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y FORTALECER EL ARRAIGO TERRITORIAL. | Formulación | Nicolás Pacheco | Nickson Hernandez | 134819685 | 0 | 0 | 0 | Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | No Recibido | Avance consolidado al 0.0%. | alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co, planeacion@elcarmen-nortedesantander.gov.co | 3134904546 | José Reinel Contreras Yaruro | Secretaría de Planeación El Carmen
A.26.044 | 18361 | Norte_de_Santander | El Carmen | Proyectos_Agropecuarios_AGRO | Suministro de insumos y herramientas | POR ACTUALIZAR | Formulación | Melquisedec Delgado | Ruben Bayona | 104910017 | 0 | 0 | 0 | En Ajustes | En Proceso | No Recibido | No Recibido | No Recibido | En Proceso | En Proceso | Avance consolidado al 0.0%. | alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co, planeacion@elcarmen-nortedesantander.gov.co | 3134904546 | José Reinel Contreras Yaruro | Secretaría de Planeación El Carmen
A.26.047 | 18362 | Norte_de_Santander | Hacarí | Proyectos_Agropecuarios_AGRO | Suministro de insumos y herramientas | APOYAR CON INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CAFETERO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL CORREGIMIENTO DE MARACAIBO DEL MUNICIPIO DE HACARÍ NORTE DE SANTANDER, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ARAS DE MITIGAR EL EFECTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y FORTALECER EL ARRAIGO EN EL TERRITORIO. | Formulación | Cesar Giraldo | Ruben Bayona | 104910017 | 0 | 0 | 0 | Recibido | En Proceso | No Recibido | No Recibido | No Recibido | En Proceso | En Proceso | Avance consolidado al 0.0%. | planeacion@hacari-nortedesantander.gov.co, alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co | 3118902345 | Robeiro Muñoz Pérez | Secretaría de Planeación Hacarí
A.26.048 | 18363 | Norte_de_Santander | La Playa | Proyectos_Agropecuarios_AGRO | Suministro de insumos y herramientas | Apoyar el fortalecimiento en la producción de Cafetera mediante Herramientas de insumos agropecuarios orientados al desarrollo productivo para las víctimas vulnerables del conflicto armado con enfoque diferencial y territorial para el municipio de La Playa Norte de Santander. | Formulación | Cesar Giraldo | Ruben Bayona | 104910017 | 0 | 0 | 0 | Recibido | En Proceso | No Recibido | No Recibido | No Recibido | En Proceso | En Proceso | Avance consolidado al 0.0%. ALERTA CRITICA: Falta entrega de paquete tecnico por la alcaldia. | planeacion@laplayadebelen-nortedesantander.gov.co, alcaldia@laplayadebelen-nortedesantander.gov.co | 3127891234 | Yoly Margarita Ruedas León | Secretaría de Planeación La Playa